## OBRAZOVANJE
MJERA 1.1. UNAPRJEĐIVANJE SUSTAVA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA PREMA SOCIJALNIM KRITERIJIMA SUKLADNO UTVRĐENIM POTREBAMA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Utvrditi broj učenika i studenata koji udovoljavaju socijalnim kriterijima sukladno Odluci (Službene novine Grada Rijeke broj 8/14) | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | LJUDSKI | X | Utvrđen broj stipendija koje će se dodijeliti u tekućoj školskoj/akademskoj godini učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima | x | x | Listopad, 2018
Objaviti i promovirati natječaj za stipendiranje učenika i studenata prema socijalnim kriterijima s ciljem olakšavanja školovanja mladima koji su u nepovoljnom socijalnom statusu sukladno utvrđenim potrebama. Provesti postupak izbora stipendista. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | LJUDSKI | Nedovoljan broj prijava pristupnika, u tom slučaju potrebno je stupiti u kontakt s ustanovama kao što su Centar za socijalnu skrb sa svrhom širenja informacija prema ciljanoj skupini | Objavljen i promoviran natječaj za stipendiranje učenika i studenata prema socijalnim kriterijima na mrežnim stranicama Grada Rijeke. Provesti postupak izbora stipendista. | x | x | Studeni, 2018
Pripremiti i potpisati ugovore o stipendiranju s novim stipendistima. Organizirati i održati prijem za nove stipendiste Grada Rijeke. Isplatiti stipendije sukladno Ugovoru o stipendiranju i Odluci Grada Rijeke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Odjel gradske uprave za financije | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | X | Potpisani ugovori o stipendiranju s novim stipendistima. Održan prijem za nove stipendiste Grada Rijeke. Povećan broj dodijeljenih stipendija za učenike i studente nižeg socioekonomskog statusa za 10% za tekuću školsku/akademsku godinu | Proračun Grada Rijeke | 142800 | Prosinac, 2018
MJERA 1.2. ZADOVOLJAVANJE POTREBA MLADIH OBITELJI ZA ORGANIZIRANOM SKRBI ZA DJECU KROZ ORGANIZIRANJE I FINANCIRANJE PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Izraditi analizu postojećih kapaciteta u odgojno – obrazovnim ustanovama na području grada Rijeke. Voditi evidenciju o broju mladih roditelja čija su djeca uključena u program odgojno-obrazovnih ustanova za djecu i mlade (osnovne škole kojima je osnivač Grad Rijeka, Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih). | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Osnovne škole u gradu Rijeci, Ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke, Dom mladih | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | X | Izrađena analiza postojećih kapaciteta u odgojno- obrazovnim ustanovama na području grada Rijeke. Izrađena evidencija o broju mladih roditelja čija su djeca uključena u program odgojno- obrazovnih ustanova za djecu i mlade (osnovne škole kojima je osnivač Grad Rijeka, Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih). | x | x | Prosinac, 2018
Rekonstruirati dječji vrtić Rijeka s ciljem nadogradnje i povećanja postojećih smještajnih kapaciteta u ustanovama predškolskog odgoja u gradu Rijeci u skladu s identificiranim potrebama | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom | Dječji vrtić Rijeka | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | X | Nadograđeni postojeći smještajni kapaciteti u ustanovama predškolskog odgoja u gradu Rijeci uz povećane smještajne kapacitete za 50% | Proračun Grada Rijeke | 16793000 | Prosinac, 2018
Povećati uključenost mladih osoba i djece mladih roditelja u programe organiziranog i kvalitetnog slobodnog vremena u Domu mladih Rijeka | Dom mladih | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | Nezainteresiranost ili neinformiranost o programima i projektima koje provodi Dom mladih, u tom slučaju potrebno je povećati promociju programa i projekata u javnosti, informirati ravnatelje osnovnih škola tijekom održavanja Aktiva ravnatelja, povećati vidljivost informacija na mrežnim stranicama i društvenim mrežama, tiskati letke i plakate | Povećan broj djece mladih roditelja koja su uključena u programe i projekte organiziranog i kvalitetnog slobodnog vremena u Domu mladih | Proračun Grada Rijeke | 117474 | Prosinac, 2018
MJERA 1.3. DOPRINOS GRADA RIJEKE POBOLJŠANJU STUDENTSKOG STANDARDA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Ostvariti suradnju sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci s ciljem pružanja podrške u radu iste | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Zaklada Sveučilišta u Rijeci | LJUDSKI, FINANCIJSKI | X | Potpisan ugovor te alociran ugovoreni iznos za podršku u radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci | Proračun Grada Rijeke | 100000 | Prosinac, 2018
Osigurati stipendiranje učenika i studenata prema kriteriju darovitosti | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | X | LJUDSKI, FINANCIJSKI | X | Objavljen i promoviran natječaj za stipendiranje darovitih učenika i studenata, potpisan ugovor te dodijeljene stipendije novim stipendistima | Proračun Grada Rijeke | 924000 | Prosinac, 2018
Osigurati stipendiranje studenata prema kriteriju deficitarnih zanimanja za potrebe utvrđene u ustanovama Grada Rijeke | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | X | LJUDSKI, FINANCIJSKI | X | Objavljen i promoviran natječaj za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova Grada Rijeke zatim potpisani ugovori te dodijeljene stipendije novim stipendistima | Proračun Grada Rijeke | 99.000.00 | Prosinac, 2018
Održati manifestaciju „Rijeka psihologije“ s ciljem promicanja obrazovnih područja važnih za mlade | Sveučilište u Rijeci | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | LJUDSKI, FINANCIJSKI, ORGANIZACIJSKI, PROSTORNI | X | Održana manifestacija „Rijeka psihologije“ | Proračun Grada Rijeke | 5000 | Ožujak, 2018
Održati tjednu manifestaciju „Festival znanosti“ s ciljem promicanja znanstvenih područja važnih za mlade | Udruga Zlatni rez Rijeka, Sveučilište u Rijeci | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | X | Održana manifestacija „Festival znanosti“ | Proračun Grada Rijeke | 6000 | Kolovoz, 2018
Održati manifestaciju „Sajam stipendija“ s ciljem širenja pristupa visokom obrazovanju i poticanja međunarodne mobilnosti među mladima | Institut za razvoj obrazovanja | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | X | Održana manifestacija „Sajam stipendija“ | Proračun Grada Rijeke | 10000 | Studeni, 2018
MJERA 2.1. USPOSTAVLJANJE PARTNERSTVA SVEUČILIŠTA U RIJECI I GRADA RIJEKE S CILJEM POVEZIVANJA SVEUČILIŠTA SA ŠIROM ZAJEDNICOM
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Uspostaviti suradnju između Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci s ciljem povezivanja Sveučilišta sa širom zajednicom | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Sveučilište u Rijeci | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | X | Uspostavljena suradnja i potpisan Sporazum o suradnji između Grada Rijeke i Sveučilišta kojim su definirana prava i obaveze potpisnika | x | x | Listopad, 2018
Uključiti pripadnike akademske zajednice u projekte koje provodi Grad Rijeka | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Sveučilište u Rijeci | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | X | Realiziran jedan projekt čijoj provedbi su aktivno doprinijeli i predstavnici akademske zajednice | x | x | Prosinac, 2018
Pružiti podršku u razvijanju kolegija čije inovativne metode poučavanja odgovaraju na potrebe lokalne zajednice | Sveučilište u Rijeci | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Organizacije civilnog društva | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | X | Poduzete pripremne radnje (održan najmanje jedan sastanak između predstavnika potrebne za razvoj kolegija čije inovativne metode poučavanja odgovaraju na potrebe lokalne zajednice | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 2.2. INTENZIVIRANJE SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE SE BAVE PROVEDBOM RAZNIH ODGOJNO - OBRAZOVNIH PROGRAMA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Uključiti organizacije civilnog društva u osmišljavanje i provedbu obrazovnih projekata i programa | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Organizacije civilnog društva | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | X | Pripremljen jedan projektni prijedlog u suradnji s organizacijama civilnog društva | x | x | Prosinac, 2018
Osmisliti sadržaj i izraditi brošuru o koracima izrade Programa za mlade | Udruga Delta | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | X | Izrađena brošura o koracima izrade Programa za mlade | Proračun Grada Rijeke | 2500 | Travanj, 2018
MJERA 2.3. POPULARIZIRANJE STEM PODRUČJA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Uključiti predstavnika Zavoda za informatičku djelatnost u izradu godišnjeg plana za raspisivanje natječaja kojima će se financirati programi i projekti od interesa za Grad Rijeku s ciljem uključivanja ICT-a i STEM područja | Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Odjel gradske uprave za kulturu | Zavod za informatičku djelatnost | LJUDSKI | Ukoliko se predstavnik Zavoda za informatičku djelatnost ne uključi u izradu godišnjeg plana za raspisivanje natječaja velika je vjerojatnost da područje ICT-a i STEM-a neće biti zastupljeno među programima i projektima za mlade | Uključen predstavnik Zavoda za informatičku djelatnost u izradu godišnjeg plana za raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Rijeku | x | x | Prosinac, 2018
Izmijeniti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja edukacijskih programa za mlade koje provode organizacije civilnog društva radi uključivanja ICT-a i STEM područja | Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Odjel gradske uprave za kulturu | Zavod za informatičku djelatnost | LJUDSKI, REZERVIRANA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE | Ukoliko se ne izmijene kriteriji zastupljenost ICT-a i STEM područja biti će nedovoljno zastupljena | Izmijenjeni kriteriji, mjere i postupci financiranja i ugovaranja edukacijskih programa za mlade koje provode organizacije civilnog društva radi uključivanja ICT-a i STEM područja | x | x | Prosinac, 2018
Uključiti nastavnike srednjih škola i studente u organizaciju i sudjelovanje na konferenciji DaNTe – Dani novih tehnologija | Zavod za informatičku djelatnost | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Primorsko- goranska županija, Sveučilište u Rijeci, Udruga MIPRO | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | Nedovoljan interes za uključivanje nastavnika i studenata u program konferencije, u tom slučaju potrebno je osmisliti poticaje za motivaciju i uključivanje | Nastavnici srednjih škola i studenti uključeni u organizaciju i sudjelovanje na konferenciji DaNTe te ojačana integracija akademskog sektora s javnim, civilnim i poduzetničkim sektorom na području digitalnih tehnologija | Proračun Grada Rijeke | 25000 | Studeni, 2018
MJERA 3.1. OSIGURAVANJE DJELOVANJA KOORDINATORA/ICE ZA MLADE UNUTAR GRADA RIJEKE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Definirati djelokrug rada koordinatora/ice za mlade. Revidirati relevantne dokumente s ciljem jasne definicije djelokruga rada i opisa posla koordinatora/ice za mlade. Odrediti koordinatora/icu za mlade unutar gradske uprave. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Odjeli gradske uprave uključeni u provedbu Programa | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | X | Definiran djelokrug rada koordinatora/ice za mlade. Revidirani relevantni dokumenti s ciljem jasne definicije djelokruga rada i opisom posla koordinatora/ice za mlade. Određen/a koordinator/ica za mlade unutar gradske uprave koji/a blisko surađuje s mladima i organizacijama mladih te prati aktivnosti mladih i za mlade koje se odvijaju u gradu i koja su u nadležnosti Grada Rijeke. | x | x | Prosinac, 2018
Koordinirati programe gradske uprave koji su namijenjeni mladima. Ostvariti blisku suradnju s mladima, relevantnim odjelima gradske uprave te organizacijama koje se bave mladima i temama od interesa za mlade | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Odjeli gradske uprave, organizacije civilnog društva, Sveučilište u Rijeci, Ustanove koje provode programe cjeloživotnog učenja | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | X | Uspostavljena koordinacija s relevantnim odjelima gradske uprave. Ostvarena suradnja s mladima, relevantnim odjelima gradske uprave te organizacijama koje se bave mladima i temama od interesa za mlade | x | x | Prosinac, 2018
Osmisliti programe za mlade u skladu s nadležnostima Grada Rijeke. Organizirati kreativno-edukativne i savjetodavno-informativne sadržaje za mlade. Objediniti informacije za mlade Ažurirati mrežne podstranice Grada Rijeke namijenjene mladima. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | Odjeli gradske uprave, udruge mladih i za mlade | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | X | Osmišljena minimalno dva programa za mlade u skladu s nadležnostima Grada Rijeke Organiziran jedan kreativno- edukativan te jedan savjetodavno-informativan sadržaj za mlade. Informacije relevantne za mlade objedinjene, ažurirane i dostupne na jednom mjestu | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 3.2. OSIGURAVANJE DODATNIH MEHANIZAMA INFORMIRANJA MLADIH O OBRAZOVNIM TEMAMA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Redovito ažurirati podstranicu za mlade o obrazovnim temama na mrežnim stranicama Grada Rijeke | Savjet mladih, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Ured Grada, Zavod za informatičku djelatnost | Odjeli gradske uprave, Ustanove Grada Rijeke, organizacije civilnog društva, ustanove koje provode programe cjeloživotnog učenja, Eurodesk Hrvatska podružnica Rijeka | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | X | Ažurirana podstranica za mlade na mrežnim stranicama Grada Rijeke na način da je izdvojen dio koji se odnosi na mlade i isti sadržava bitne informacije, baze podataka i poveznice relevantne za obrazovne teme za mlade | x | x | Prosinac, 2018
Održati javna događanja o novostima i prilikama iz obrazovnog sustava, informirati o programima mobilnosti i važnosti cjeloživotnog učenja i popularizirati STEM područja. Omogućiti korištenje prostora Grada Rijeke za provedbu radionica, tribina i javnih događanja za mlade | Savjet mladih Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Ured Grada, Zavod za informatičku djelatnost | Odjeli gradske uprave, ustanove Grada Rijeke, organizacije civilnog društva, ustanove koje provode programe cjeloživotnog učenja, Eurodesk Hrvatska podružnica Rijeka | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | X | Održano pet javnih događanja u prostorima Grada Rijeke za mlade s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi u obrazovanju i promocije važnih tema za mlade | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 3.3. RAZVIJANJE INFORMATIČKE INFRASTRUKTURE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Razviti elektroničko - komunikacijsku infrastrukturu na području grada na način da se planira i uključenje objekata / lokacija koji se uz planiranu trasu nalaze, pa tako i objekti koji su u funkciji mladih | Zavod za informatičku djelatnost – Služba za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu | Hrvatska akdemska i istraživačka mreža – CARNet Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | Prestanak Sporazuma s CARNet-om Nedovoljna proračunska sredstva (Grad Rijeka, RH) Izvedba / Provedba s raspoloživim sredstvima u manjem obimu | Uključeni objekti od važnosti za Grad Rijeku u kontekstu mladih; Proširena gradska širokopojasna mreža na prsten ZAPAD – smjer Podmurvice/Turnić, ogranci Kozala I Belveder Uključene lokacije/objekati od važnosti za Grad Rijeku u kontekstu mladih, e-Škola i EPK2020: OŠ Kozala, OŠ Turnić, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Brajda MO Turnić, GKR – ogranak Turnić, Centar za odgoj i obrazovanje | Proračun Grada Rijeke (50%), Proračun Republike Hrvatske (50%) | 145000 | Prosinac, 2018

## PODUZETNIŠTVO
MJERA 1.1. EDUCIRANJE MLADIH O PODUZETNIŠTVU I POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA MLADIH (OSNOVNOŠKOLSCI I SREDNJOŠKOLCI)
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Organizirati i provesti aktivnosti u okviru kreativno- edukativne škole za mlade poduzetnike – K.E.Š. | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | Dom mladih Rijeka | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | Nedovoljan broj redovnih polaznika radionica, u tom slučaju potrebno je povećati promidžbene aktivnosti, povećati broj škola u kojima se održavaju prezentacije za promoviranje K.E.Š.-a | Održano 30 radionica u okviru kreativno-edukativne škole za mlade poduzetnike – K.E.Š. Upisano 15 polaznika redovnih radionica Upisano 30 polaznika Vikend škole poduzetništva Upisano 20 polaznika Ljetne škole K.E.Š.-a | Proračun Grada Rijeke | 35000 | Prosinac, 2018
Urediti izloge u okviru akcije Kreativni izlozi – sinergija talenata i iskustva | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | Škola za primjenjenu umjetnost Rijeka | FINANCIJSKI | Nedostatan broj poduzetnika koji sudjeluju u akciji, u tom slučaju potrebno je povećati promidžbene aktivnosti te potaknuti suradnju poduzetnika i učenika škole za primijenjenu umjetnost Rijeka | Uređeno 70 izloga u suradnji sa Školom primijenjenih umjetnosti Rijeka | Proračun Grada Rijeke | 30000 | Prosinac, 2018
MJERA 2.1. PROVOĐENJE PROMIDŽBENIH, INFORMATIVNIH I EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI PREMA DIONICIMA NA TRŽIŠTU RADA, USMJERENIH NA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I PODUZETNIŠTVA KOD MLADIH
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Organizirati Sajam poslova | HZZ | Grad Rijeka, PGŽ | ORGANIZACIJSKI, PROSTORNI, FINANCIJSKI | Manjak interesa poslodavaca za sudjelovanje na sajmu i nedovoljan odaziv posjetitelja, u tom slučaju potrebno je pronaći drugačije mehanizme kako bi se podigla motivacija i interes za sudjelovanje | 50 izlagača sudjelovalo na Sajmu poslova. 2000 posjetitelja posjetilo Sajam poslova | Državni proračun | 24500 | Travanj, 2018
MJERA 2.2. POTICANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I DALJNJEG OSPOSOBLJAVANJA MLADIH
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Dodijeliti potpore za obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | x | ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | x | Dodijeljeno 20 potpora za obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika | Proračun Grada Rijeke | 150000 | Prosinac, 2018
MJERA 2.3. PROVOĐENJE PROMIDŽBENIH I INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI PREMA DIONICIMA NA TRŽIŠTVU RADA, USMJERENIH NA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA MLADIH, PRIPADNIKA RANJIVIH SKUPINA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Održati okrugli stol na temu „Poticanje zapošljavanja mladih s invaliditetom“ | Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | ORGANIZACIJSKI, PROSTORNI, FINANCIJSKI | Nezainteresiranost i slab odaziv pripadnika ciljne skupine,u tom slučaju potrebno je: -povećati promidžbu i vidljivost -Smanjiti predrasude i negativne stavove prema zapošljavanju osoba s invaliditetom -prenijeti iskustva poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom te iskustva tih zaposlenika, predstaviti strukovne kvalifikacije osoba s invaliditetom | Održan okrugli stol na temu „Poticanje zapošljavanja mladih s invaliditetom“. Javnost informirana o strukovnim kvalifikacijama i mogućnostima osoba s invaliditetom | Proračun Grada Rijeke | 1000 | Srpanj, 2018
MJERA 3.1.POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKOG POTENCIJALA MLADIH
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Provesti aktivnosti StartUp inkubatora Rijeka | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | Riječka razvojna agencija PORIN, Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR, mentori | ORGANIZACIJSKI, PROSTORNI, FINANCIJSKI | Nedostatna motiviranost mladih za pokretanje vlastitih projekata i ulazak u Startup u tom slučaju potrebno je: -povećati promidžbu putem prezentacija na fakultetima, medijskim istupima te dijeljenjem promidžbenog materijala -provesti radionicu „Kako do ideje i prijave za ulazak u Startup inkubator?“ | Provedeno 50 radionica za 70 korisnika, u suradnji s 35 mentora. Osmišljeno 40 poslovnih ideja. Održano 120 konzultacija između mentora i timova. | Proračun Grada Rijeke | 120000 | Prosinac, 2018
Provesti projekt CERIecon | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | Edukacijski centar STEP RI | ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI, TEHNIČKA PODRŠKA | Nedovoljan broj prijava mladih poduzetnika, povećati promidžbene aktivnosti projekta | Dvije generacije korisnika Playparka. 10 mladih poduzetnika uključeno u program osposobljavanja | Program Interreg Central Europe | 287300 | Prosinac, 2018
MJERA 3.2. OLAKŠAVANJE POKRETANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI MLADIH
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Dodijeliti subvencije za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | X | FINANCIJSKI | X | Dodijeljeno 20 potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika | Proračun Grada Rijeke | 760000 | Prosinac, 2018
MJERA 3.3. JAČANJE POSLOVNIH KOMPETENCIJA MLADIH PODUZETNIKA OD 18 DO 30 GODINA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Provesti edukaciju za mlade poduzetnike | Riječka razvojna agencija Porin | Centar Tehničke Kulture Rijeka, Poslovni klub žena Rijeka (BPW) | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, PROSTORNI, FINANCIJSKI, INFORMATIČKA OPREMA | Konkurentne firme koje rade istu ili sličnu edukaciju -ponuditi dodatnu kvalitetu i pristup koji drugi nemaju | Održana edukacija za mlade poduzetnike putem koje je educirano 60 mladih | Proračun Grada Rijeke. Proračun PGŽ-a | 31000, 8.500,00 | Prosinac, 2018
MJERA 3.4. OSIGURAVANJE MEDIJSKOG PROSTORA ZA PREZENTACIJU USPJEŠNIH MLADIH PODUZETNIKA I/ILI POSLOVNIH IDEJA MLADIH
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Pripremiti i objaviti priloge u novinama pod nazivom „Riječka startup scena“ | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | Novi list | FINANCIJSKI | Osigurati dovoljno zanimljivog i informativnog sadržaja za prilog | Objavljena 2 priloga u novinama pod nazivom „Riječka startup scena“ | Proračun Grada Rijeke | 12000 | Prosinac, 2018

## SOC ZAŠTITA I ZDR
SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH
MJERA 2.1. POTICANJE STRUČNJAKA I CIVILNOG SEKTORA NA RAZVIJANJE PROJEKATA I PROGRAMA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I PSIHOLOŠKU PODRŠKU MLADIM KORISNICIMA SOCIJALNOG PROGRAMA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Objaviti javni natječaj za ponudu projekata i programa u kojem će jedan od prioriteta biti programi i projekti za socijalno uključivanje i psihološku podršku mladim korisnicima socijalnog programa | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | X | FINANCIJSKI | Nedostatak interesa stručne javnosti i civilnog sektora  u tom slučaju potrebno je: -mapirati potencijalne provoditelje i izravno ih informirati o natječaju | Objavljen natječaj. Zaprimljena najmanje jedna prijava projekta ili programa | Proračun Grada Rijeke | 20000 | Rujan, 2018
MJERA 2.2. ORGANIZIRANJE PREZENTACIJA OSOBNIH PRIMJERA POSTIZANJA PROFESIONALNOG I ŽIVOTNOG USPJEHA TZV. MOTIVACIJSKI GOVORI ZA MLADE SOCIJALNO UGROŽENE KORISNIKE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Izabrati osobu koja može biti pozitivan model mladim socijalno ugroženim osobama | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Sveučilište u Rijeci | LJUDSKI | x | Odabran motivacijski govornik | x | x | Studeni, 2018
Uspostaviti dogovor s izabranom osobom u vezi održavanja motivacijskog govora | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Izabrani motivacijski govornik | LJUDSKI | Nemogućnost uspostavljanja suradnje između nositelja i suradnika  u tom slučaju potrebno je: -prethodno mapirati više od jednog potencijalnog suradnika | Uspostavljena suradnja i dogovor s jednim motivacijskim govornikom | x | x | Studeni, 2018
Organizirati javni skup | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Ured Grada | ORGANIZACIJSKI, PROSTORNI | Slab odaziv ciljne skupine  u tom slučaju potrebno je: -uputiti pozivnice na osobne adrese dijela ciljne skupine mladih | Održan jedan motivacijski govor | X | X | Prosinac, 2018
MJERA 3.1. UPUĆIVANJE CILJANIH POZIVA STRUČNJACIMA ZA RAZVIJANJE PROGRAMA ZA ZANEMARENE SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE I PROBLEME
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Utvrditi zanemarene socijalno osjetljive skupine mladih. Utvrditi zanemarene socijalne probleme mladih. | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Centar za socijalnu skrb | LJUDSKI |  | Utvrđena barem jedna socijalno osjetljiva skupina mladih na koju je potrebno dodatno se usmjeriti. Utvrđen barem jedan zanemareni socijalni problem mladih na koji je potrebno posebno se usmjeriti. | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 3.2. DODATNO VREDNOVANJE PROJEKATA/PROGRAMA USMJERENIH NA ZANEMARENE SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE I PROBLEME
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Uvesti novi kriterij pri vrednovanju projekata i programa prijavljenih na javni i pozvani natječaj | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | X | LJUDSKI | X | Uveden novi kriterij visokog prioriteta pri vrednovanju projekata i programa prijavljenih na javni i pozvani natječaj | x | x | Veljača, 2018
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MLADIH
MJERA 1.1. PROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA O ZDRAVSTVENIM PONAŠANJIMA NA REPREZENTATIVNOM UZORKU MLADIH
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Izabrati provoditelja istraživanja. | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | x | LJUDSKI | Otežano pronalaženje provoditelja  u tom slučaju potrebno je: -pronalaženje različitih provoditelja za pojedine faze istraživanja (npr. osmišljavanje upitnika, prikupljanje podataka, statistička analiza) | Izabran/i provoditelj/i istraživanja | x | x | Veljača, 2018
Provesti istraživanje | Provoditelj istraživanja, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Potencijalno: Sveučilište u Rijeci ili Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije | LJUDSKI, FINANCIJSKI | Nemogućnost pronalaženja provoditelja istraživanja te nedostatna financijska sredstva  u tom slučaju potrebno je: --pronalaženje različitih provoditelja za pojedine faze istraživanja (npr. osmišljavanje upitnika, prikupljanje podataka, statistička analiza) -osigurati dodatna financijska sredstava ili provesti istraživanje u smanjenom opsegu | Izrađen istraživački izvještaj o zdravstvenim ponašanjima mladih | Proračun Grada Rijeke | 20000 | Prosinac, 2018
MJERA 2.2. IZRAĐIVANJE MAPE GRADSKIH ŠETNICA, REKREACIJSKIH ZONA NA OTVORENOM, SPORTSKIH DVORANA I FITNES CENTARA I OBJAVLJIVANJE NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Prikupiti podatke o zonama za rekreaciju i tjelovježbu na području grada Rijeke | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Odjeli gradske uprave za: -komunalni sustav -razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem -sport i tehničku kulturu -gradsku samoupravu i upravu, Rijeka sport, organizacije koje djeluju u području sporta i zaštite zdravlja | LJUDSKI | Neadekvatna suradnja s potencijalnim suradnicima  u tom slučaju potrebno je: -održati inicijalni sastanak potencijalnih suradnika na kojem će se detaljnije upoznati s ciljem aktivnosti | Prikupljeni podaci o zonama za rekreaciju i tjelovježbu na području grada Rijeke | x | x | Srpanj, 2018
Izraditi grafičku mapu na temelju prikupljenih podataka | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Naknadno će se utvrditi | LJUDSKI, FINANCIJSKI | Otežano pronalaženje suradnika  u tom slučaju potrebno je: -uključiti druge odjele Grada Rijeke u postupak pronalaženja adekvatnog partnera | Izrađena grafička mapa o zonama za rekreaciju i tjelovježbu na području grada Rijeke | Proračun Grada Rijeke | 20000 | Studeni, 2018
Integrirati grafičku mapu na portal Grada Rijeke | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Služba za medije i online komuniciranje Grada Rijeke | LJUDSKI | Tehničke poteškoće  u tom slučaju potrebno je: -unaprijed precizno dogovoriti tehničke preduvjete | Objavljena mapa na portalu Grada Rijeke | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 2.3. ORGANIZIRANJE/OMOGUĆAVANJE BESPLATNE GRUPNE REKREACIJE NA OTVORENIM JAVNIM POVRŠINAMA (MOLO LONGO, KAMPUS NA TRSATU) I SPORTSKIM DVORANAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Izabrati provoditelja besplatne grupne rekreacije | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Rijeka sport, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu | LJUDSKI | Nedostatak interesa za provođenje besplatne grupne rekreacije  u tom slučaju potrebno je: -osigurati dodatne poticaje za motiviranje provoditelja (financijska naknada i drugo) | Izabran provoditelj i uspostavljena suradnja | x | x | Travanj, 2018
Izabrati lokacije na kojima će se provoditi besplatna grupna rekreacija | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Odjeli gradske uprave za: -komunalni sustav -razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem -sport i tehničku kulturu -gradsku samoupravu i upravu | LJUDSKI, PROSTORNI | x | Izabrana minimalno jedna lokacija na kojoj će se provoditi besplatna grupna rekreacija | x | x | Svibanj, 2018
Informirati i motivirati ciljnu skupinu na uključivanje u grupnu rekreaciju | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Služba za medije i online komuniciranje Grada Rijeke, udruge mladih i za mlade koje djeluju u području zaštite zdravlja | LJUDSKI | Neadekvatni komunikacijski kanali  u tom slučaju potrebno je: -osigurati financijska sredstva ili pronaći pokrovitelja za korištenje dodatnih komunikacijskih kanala( npr. Reklame na radio postaji) | Informacije objavljene putem javnih medija | x | x | Lipanj, 2018
Organizirati grupnu tjelovježbu | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Odjeli gradske uprave, organizacije civilnog društva | LJUDSKI, PROSTORNI, FINANCIJSKI | Nedostatak interesa kod ciljne skupine  u tom slučaju potrebno je: -osmisliti dodatne motivacijske faktore za uključivanje (npr. Besplatne ulaznice za koncert) | Organizirana minimalno jedna grupa vježbača | Proračun Grada Rijeke | 20000 | Rujan, 2018
MJERA 2.4. ORGANIZIRANJE CILJANIH JAVNIH KAMPANJA PROMOCIJE PRAVILNE PREHRANE I TJELESNE AKTIVNOSTI KOD MLADIH
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Izabrati temu kampanje | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Sveučilište u Rijeci, Nastavni zavod za javno zdravstvo, udruge mladih i za mlade koje djeluju u području zaštite zdravlja | LJUDSKI | Nemogućnost dogovora s potencijalnim suradnicima  u tom slučaju potrebno je suziti izbor prioritetnih tema prema zdravstveno- statističkim podacima | Izabrana ključna tema godišnje kampanje | x | x | Ožujak, 2018
Osmisliti kampanju | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Odabrana fizička/pravna osoba za osmišljavanje kampanje | LJUDSKI, FINANCIJSKI | Nedostatak financijskih sredstava  u tom slučaju potrebno je: -osigurati dodatna sredstva -osmisliti kampanju u manjem opsegu | Osmišljena kampanja pripremljena za realizaciju | Proračun Grada Rijeke | 10000 | Prosinac, 2018
Provesti promotivnu kampanju | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Odabrana fizička/pravna osoba za provedbu kampanje | LJUDSKI, FINANCIJSKI | Nedostatak financijskih sredstava  u tom slučaju potrebno je: -osigurati dodatna sredstva -provesti kampanju u manjem opsegu | Provedena kampanja | Proračun Grada Rijeke | 10000 | Prosinac, 2018
MJERA 4.2. POTICANJE ORGANIZIRANJA GRUPA SAMOPOMOĆI ZA MLADE S INVALIDITETOM I MLADE IZLOŽENE SIROMAŠTVU
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Objaviti ciljani natječaj za prijavu projekata i programa u području organiziranja grupa samopomoći za mlade s invaliditetom i mlade izložene siromaštvu | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | x | LJUDSKI | x | Objavljen natječaj te zaprimljena najmanje jedna prijava projekta ili programa | x | x | Rujan, 2018
Izabrati provoditelja/e projekata i programa | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Povjerenstvo za odabir projekata/progra ma | LJUDSKI | Nedovoljan broj zaprimljenih prijava projektnih ili programskih prijedloga  u tom slučaju potrebno je: -potaknuti interes potencijalnih provoditelja ciljanim pozivom na prijavu na natječaj | Broj pristiglih prijava projektnih/programskih prijedloga te broj izabranih projektnih/programskih prijedloga | x | x | Listopad, 2018
Provesti projekte i programe | Odabrane ustanove i udruge usmjerene na socijalnu skrb i zaštitu zdravlja | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | LJUDSKI, PROSTORNI, FINANCIJSKI | Nedostatak financijskih sredstava  u tom slučaju potrebno je: -osigurati dodatna sredstva za dodjelu pri provedbi -provesti projekte/programe u manjem broju ili opsegu | Broj provedenih projekata i programa | Proračun Grada Rijeke | 30000 | Prosinac, 2018
MJERA 4.3. POVEĆANJE DOSTUPNOSTI PROGRAMA USMJERENIH NA PRUŽANJE STRUČNE PSIHOLOŠKE PODRŠKE I POMOĆI MLADIMA S INVALIDITETOM I MLADIMA IZLOŽENIMA SIROMAŠTVU
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Objaviti ciljani natječaj za prijavu projekata i programa u području pružanja stručne psihološke podrške mladima s invaliditetom i mladima izloženim siromaštvu | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | x | LJUDSKI | x | Objavljen natječaj te zaprimljena najmanje jedna prijava projektnog ili programskog prijedloga | x | x | Rujan, 2018
Izabrati provoditelja/e projekata i programa | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | Povjerenstvo za odabir projekata/progra ma | LJUDSKI | Nedovoljan broj zaprimljenih prijava projektnih ili programskih prijedloga  u tom slučaju potrebno je: -potaknuti interes potencijalnih provoditelja ciljanim pozivom na prijavu na natječaj | Broj pristiglih prijava projektnih/programskih prijedloga te broj izabranih projektnih/programskih prijedloga | x | x | Listopad, 2018
Provesti projekte i programe | Fizičke/pravne osobe registrirane za psihološku djelatnost | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | LJUDSKI, PROSTORNI, FINANCIJSKI | Nedostatak financijskih sredstava  u tom slučaju potrebno je: -osigurati dodatna sredstva za dodjelu pri provedbi -provesti projekte/programe u manjem broju ili opsegu | Broj provedenih projekata i programa | Proračun Grada Rijeke | 50000 | Prosinac, 2018

## AKTIVNO SUDJELOVANJE
MJERA 1.1. INFORMIRANJE MLADIH O SAVJETU MLADIH GRADA RIJEKE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Odrediti termin održavanja četiri informativne radionice o radu Savjeta mladih Grada Rijeke | Savjet mladih Grada Rijeke | Ured Grada i organizirani oblici djelovanja za mlade | LJUDSKI, PROSTORNI | x | Utvrđeni konačni termini održavanja četiriju informativnih radionica | x | x | Veljača, 2018
Održati četiri informativne radionice o radu Savjeta mladih Grada Rijeke | Savjet mladih Grada Rijeke | Ured Grada i organizirani oblici djelovanja za mlade | LJUDSKI, PROSTORNI, ORGANIZACIJSKI | Slab odaziv mladih  u tom slučaju potrebno je: -informirati mlade putem oglasnih ploča srednjih škola i fakulteta te putem facebook stranice Savjeta mladih Grada Rijeke i mrežnog portala Grada Rijeke | Održane četiri informativne radionice o radu Savjeta mladih Grada Rijeke. Povećan broj mladih koji su upoznati s radom Savjeta mladih Grada Rijeke. Povećan broj prijava za 10% na javni poziv za odabir članova novog Savjeta mladih Grada Rijeke u 2018. godini | x | x | Studeni, 2018
MJERA 1.2. INFORMIRANJE MLADIH O ORGANIZIRANIM OBLICIMA DJELOVANJA ZA MLADE I MOGUĆNOSTIMA UKLJUČIVANJA MLADIH U LOKALNU ZAJEDNICU
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Uključiti predstavnike Grada Rijeke, akademske zajednice i organiziranih oblika djelovanja za mlade u jednu od četiri informativnih radionica navedenih u mjeri 1.1. | Grad Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke | Akademska zajednica, organizirani oblici djelovanja za mlade | LJUDSKI, PROSTORNI, ORGANIZACIJSKI | x | Mladi su informirani o organiziranim oblicima djelovanja za mlade i mogućnostima uključivanja u iste | x | x | Studeni, 2018
Organizirati jednu radionicu o informiranju mladih o organiziranim oblicima djelovanja za mlade i njihovim mogućnostima uključivanja u iste | Grad Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke | Akademska zajednica, organizirani oblici djelovanja za mlade | LJUDSKI, PROSTORNI, ORGANIZACIJSKI | Nezainteresiranost mladih i slab odaziv suradnika  u tom slučaju potrebno je: -povećati vidljivost putem oglasnih ploča srednjih škola i fakulteta te putem facebook stranice Savjeta mladih Grada Rijeke i mrežnog portala Grada Rijeke | Povećan broj informativnih i promotivnih aktivnosti za 10 %. Povećan broj mladih izravnih korisnika informativnih i promotivnih aktivnosti za 10%. | x | x | Studeni, 2018
MJERA 1.3. INICIRANJE OBLIKOVANJA MODELA ZA UČINKOVITO I ODRŽIVO INFORMIRANJE MLADIH U GRADU RIJECI
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Izraditi analizu postojećeg modela informiranja mladih i preporuke za daljnji razvoj/unaprjeđenje modela informiranja mladih kroz održavanje radnih sastanaka Zavoda za informatičku djelatnost, Ureda Grada i Savjeta mladih Grada Rijeke | Zavod za informatičku djelatnost | Ured Grada, Savjet mladih Grada Rijeke, zainteresirani oblici djelovanja za mlade, ostali zainteresirani dionici | LJUDSKI, TEHNIČKI | Usklađivanje dobivenih preporuka s informatičkim kapacitetima mrežnog portala Grada Rijeke  u tom slučaju potrebno je: -uključiti i druge zainteresirane dionike s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja | Izrađena analiza postojećeg modela informiranja mladih i preporuke za daljnji razvoj/unaprjeđenje informiranja mladih | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 2.1. PRUŽANJE PODRŠKE ORGANIZIRANJU EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI ZA MLADE I ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA RIJEKE S CILJEM STJECANJA KOMPETENCIJA ZA AKTIVNO (SU)DJELOVANJE MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Pripremiti i provesti natječaj – prioritetno područje mladi „osnaživanje mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici“ | Grad Rijeka | x | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, TEHNIČKI | Slab odaziv prijavitelja na natječaj – prioritetno područje mladi „osnaživanje mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici “  u tom slučaju potrebno je: -mapirati potencijalne prijavitelje koji djeluju u području mladih i potaknuti ih na prijavu | Prijavljeno najmanje pet projektnih prijedloga u području mladih | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 2.2. UKLJUČIVANJE MLADIH U EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA AKTIVNO (SU)DJELOVANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Pružiti podršku edukativnim aktivnostima za aktivno (su)djelovanje mladih u zajednici | Organizacije civilnog društva koje djeluju u području mladih | Grad Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke, obrazovne ustanove | LJUDSKI, TEHNIČKI | Slab odaziv organizacija koje djeluju u području mladih | Povećan broj organizacija koje djeluje u području mladih. Povećan broj projekata koje provode organizacije u području mladih. Povećan broj mladih uključenih u projekte koje provode organizacije u području mladih. | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 3.1. PRUŽANJE PODRŠKE PROGRAMIMA, PROJEKTIMA I INICIJATIVAMA MLADIH I ZA MLADE U LOKALNOJ ZAJEDNICI
Pripremiti i provesti natječaj – prioritetno područje mladi (prioritetna aktivnost „mladi za mlade“ | Grad Rijeka | Savjet mladih Grada Rijeke i organizirani oblici djelovanja za mlade | LJUDSKI, TEHNIČKI, FINANCIJSKI | Ograničenost financijskih sredstava | Povećan broj financijskih i ostalih potpora programima i projektima mladih i za mlade. Povećan broj mladih korisnika programa i projekata mladih i za mlade te povećan broj organizacija koje su uspješno ostvarile podršku. | Proračun Grada Rijeke | 30000 | Prosinac, 2018
MJERA 3.2. SUDJELOVANJE MLADIH U DONOŠENJU ODLUKA GRADA RIJEKE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Odrediti termin održavanja edukativne radionice namijenjene mladia | Grad Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke | Organizacije civilnog društva, učenička vijeća, studentski zborovi, ostali oblici organiziranog djelovanja za mlade | LJUDSKI | x | Određen termin održavanja edukativne radionice namijenjene mladima | x | x | Lipanj, 2018
Organizirati edukativnu radionicu o radu Savjeta mladih. Uključiti u radionicu članove predstavničkog i izvršnog tijela, učeničkih vijeća, studentskih zborova, organizacija civilnog društva i drugih. | Grad Rijeka, Savjet mladih Grada Rijeke | Organizacije civilnog društva, učenička vijeća, studentski zborovi, ostali oblici organiziranog djelovanja za mlade | LJUDSKI, TEHNIČKI, ORGANIZACIJSKI, PROSTORNI | Slab odaziv sudionika  u tom slučaju potrebno je: -povećati vidljivost važnosti sadržaja | Povećan broj prijedloga, inicijativa i preporuka mladih za 10%. U radionicu su se uključili članovi predstavničkog i izvršnog tijela, učeničkih vijeća i studentskih zborova te organizacija civilnog društva. | x | x | Studeni, 2018
MJERA 3.3. POTICANJE VOLONTIRANJA MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Organizirati obilježavanje Međunarodnog dana volontera – dodijeliti nagrade za volontere godine | Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski centar Rijeka | Grad Rijeka, Primorsko- goranska županija, organizatori volontiranja | TEHNIČKI, PROSTORNI, FINANCIJSKI | Nedostatan broj prijava na javni poziv za odabir najboljih volontera godine  u tom slučaju potrebno je: -povećati vidljivost dodjele nagrada za volontere godine -produžiti rok za dostavu prijedloga | Održano obilježavanje Međunarodnog dana volontera te dodijeljene nagrade za volontere godine | Udruga SMART. Proračun Grada Rijeke. Proračun Primorsko -goranske županije | 15.000,00, 5.000,00, 5.000,00 | Prosinac, 2018

## KULTURA I MLADI
MJERA 1.1. POTICANJE ODGOJA PUBLIKE, RAZVOJA KREATIVNOSTI I KULTURNOG STVARALAŠTVA MLADIH KROZ INTERDISCIPLINARNU SURADNJU
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Održati aktivnosti u okviru programa Gradske knjižnice Rijeka koji njeguje i razvija čitalačke navike među mladima. Organizirati aktivnosti unutar osam čitateljskih klubova. Organizirati i provesti edukaciju volontera. | Gradska knjižnica Rijeka | Djelatnici i volonteri knjižnice | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | Nedostatan broj osposobljenih volontera koji provode programe  u tom slučaju potrebno je povećati vidljivost čitateljskih klubova, osnažiti suradnju s volonterskim centrima u srednjim školama i udrugama te s Odsjekom za kroatistiku pri Filozofskom fakultetu u Rijeci | Održane aktivnosti u okviru programa Gradske knjižnice Rijeka koji je namijenjen mladima. Održane aktivnosti u 8 čitateljskih klubova. Održana edukacija volontera za provedbu programa. | x | x | Prosinac, 2018
Organizirati provedbu Stripaonice – programa za djecu i mlade | Gradska knjižnica Rijeka | Vanjski suradnicI | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI |  | Održane aktivnosti programa Stripaonica | Proračun Grada Rijeke | 12000 | Prosinac, 2018
MJERA 1.2. PROMOVIRANJE I POTICANJE MLADIH TALENATA U SVIM UMJETNIČKIM PODRUČJIMA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Organizirati aktivnosti u području volonterstva s ciljem poticanja mladih na uključivanje u volonterski program (promocija, informiranje, motiviranje). Organizirati i provesti edukaciju volontera. | Gradska knjižnica Rijeka | Volonteri Gradske knjižnice Rijeka | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI, FINANCIJSKI | Nedovoljan broj zainteresiranih osoba za volontiranje  u slučaju slabijeg odaziva potrebno je: - provesti aktivnosti u smanjenom opsegu -uspostaviti nove mehanizme komunikacije s mladima -uspostaviti volonterski menadžment | Provedene aktivnosti u području volonterstva s ciljem poticanja mladih na uključivanje u volonterski program. Održana edukacija volontera te je educirano 10 novih volontera za promoviranje, informiranje i motiviranje građana na korištenje usluga Gradske knjižnice Rijeka. | x | x | Prosinac, 2018
Uspostaviti koordinaciju između Gradske knjižnice Rijeka i Gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci za provođenje programa KulTura – književna tura kroz grad i knjižnicu. Educirati volontere u području navedenog (pilot) programa | Gradska knjižnica Rijeka | Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka | LJUDSKI, ORGANIZACIJSKI | Nedovoljan broj zainteresiranih volontera  u slučaju slabijeg odaziva potrebno je: -provesti aktivnosti u smanjenom opsegu -uspostaviti nove mehanizme komunikacije s mladima -uspostaviti volonterski menadžment | Uspostavljena koordinacija između Gradske knjižnice Rijeka i Gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci. Educirani volonteri u području navedenog (pilot) programa. | x | x | Prosinac, 2018
Provesti aktivnosti u području razvoja kreativno-spisateljskih vještina kod mladih putem radionica i javnih događanja | Udruga Centar za kreativno pisanje | Gradska knjižnica Rijeka, Prva riječka hrvatska gimnazija, pisci s riječke književne scene | Ljudski Organizacijski Prostorni Financijski | x | Održane aktivnosti u području razvoja kreativno-spisateljskih vještina kod mladih s ciljem povećanja navedenih vještina | Proračun Grada Rijeke | 20000 | Prosinac, 2018
Provesti aktivnosti kojima će se zainteresirati mlade za suvremenu književnu produkciju s ciljem senzibiliziranja mladih za suvremenu književnu produkciju | Prva riječka hrvatska gimnazija | Pisci s riječke književne scene | Ljudski Prostorni Financijski | x | Održane aktivnosti s ciljem senzibiliziranja i povećanja interesa kod mladih za suvremenu književnu produkciju | Proračun Grada Rijeke | 15000 | Prosinac, 2018
Omogućiti mladim riječkim autorima i autoricama izdavanje knjiga | Vertia d.o.o. | x | Ljudski Financijski | x | Izdana knjiga autorice Dunje Matić: Živjeli su drugačije | Proračun Grada Rijeke | 7000 | Prosinac, 2018
MJERA 1.3. UKLJUČIVANJE MARGINALNIH SKUPINA MLADIH U KULTURNA ZBIVANJA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Organizirati najmanje dva radna sastanka s predstavnicima javnih ustanova u kulturi Grada Rijeke s ciljem postizanja dogovora za ujednačavanje strateških planova navedenih ustanova | Odjel gradske uprave za kulturu | Javne ustanove u kulturi Grada Rijeke | Ljudski Organizacijski | x | Održana najmanje dva sastanka s predstavnicima javnih ustanova u kulturi Grada Rijeke | x | x | Prosinac, 2018
Ujednačiti strateške planove javnih ustanova u kulturi Grada Rijeke s ciljem uključivanja šire skupine mladih u kulturna zbivanja | Odjel gradske uprave za kulturu | Javne ustanove u kulturi Grada Rijeke | Ljudski Organizacijski | x | Ujednačeni strateški planovi javnih ustanova u kulturi Grada Rijeke na način da uključuju širu skupinu mladih kao jednu od ciljanih skupina | x | x | Prosinac, 2018
Izraditi kriterije dodjele novčanih potpora mladima kroz natječaj za javne potrebe u kulturi Grada Rijeke | Odjel gradske uprave za kulturu | Članovi/ice Kulturnih vijeća Grada Rijeke | Ljudski Organizacijski | x | Izrađeni kriteriji za dodjele novčanih potpora mladima kroz natječaj za javne potrebe u kulturi Grada Rijeke | x | x | Rujan, 2018
Izraditi elektroničke prijavnice za prijavu mladih na natječaj za javne potrebe u kulturi Grada Rijeke | Odjel gradske uprave za kulturu | Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke | Ljudski Organizacijski | x | Izrađene elektroničke prijavnice za prijavu mladih na natječaj za javne potrebe u kulturi Grada Rijeke | x | x | Rujan, 2018
Omogućiti osobama s invaliditetom sudjelovanje na izvedbenoj sceni Grada | Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom | Plesna pedagoginja Gordana Svetropetrić | Ljudski Organizacijski Prostorni Financijski | Nedostatak termina  pravovremena komunikacija s Hrvatskim kulturnim domom Sušak. | Održan cjelovečernji plesni program te senzibilizirana javnost za potrebe plesnog izražavanja osoba s invaliditetom. | Proračun Grada Rijeke | 35000 | Prosinac, 2018
Producirati autorski scenski projekt Down by Law koji portretira odrastanje dječaka s Down-sindromom | Umjetnička organizacija Koautorska inicijativa OOUR | Koproducent HNK I. pl. Zajca, autorica M. Čuljak, glumica J.Lopatić i drugi | Prostorni Financijski | x | Održana monodrama M.Čuljak u izvedbi J.Lopatić kojom je javnost senzibilizirana za probleme osoba s Down-sindromom | Proračun Grada Rijeke | 25000 | Svibanj, 2018
MJERA 2.1. RAZVIJANJE CENTARA NEZAVISNE I STUDENTSKE KULTURE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Podržati aktivnosti Kazališne radionice Malik – profesionalno vođenih kazališnih produkcija za mlade | Kazališna radionica Malik | Profesionalni kazališni djelatnici | Prostorni Financijski |  | Održana premijera i izvedbe dviju kazališnih produkcija: Kod kuće je najgore te Cvrčak i mravac u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, a namijenjena je različitim uzrastima | Proračun Grada Rijeke; Proračun Ministarst va kulture RH; Proračun Primorsko -goranske županije | 40000; 20000; 15000 | Prosinac, 2018
MJERA 2.2. RAZVIJANJE MODELA SURADNJE SA SVEUČILIŠTEM U RIJECI U DOMENI ORGANIZACIJE I POTPORA STUDENTSKOJ I NEZAVISNOJ KULTURNOJ SCENI MLADIH
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Predstaviti javnosti dramske uratke studenata grupe Gluma i mediji APU Sveučilišta u Rijeci | Katedra Gluma i mediji | Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci | Financijski Prostorni | Infrastrukturni problemi prostora u objektu bivšeg Exportdrva  u slučaju nemogućnosti dobivanja prostora bivšeg Exportdrva potrebno je: -održati program na alternativnoj lokaciji, a potencijalne lokacije su Hrvatski kulturni dom na Sušaku i Filodrammatica | Proveden ciklus dramskih predstava mladih za mlade na kulturnoj sceni Grada | Proračun Grada Rijeke | 30000 | Rujan, 2018
Osigurati studentima primijenjenih umjetnosti prostorne uvjete i suradnju na scenskim projektima | Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, profesorica Lara Badurina | Hrvatski kulturni dom na Sušaku | Financijski Prostorni | x | Osigurani prostorni uvjeti i suradnja za studente primijenjenih umjetnosti potrebni za njihov rad na scenskim projektima | Proračun Grada Rijeke | 15000 | Studeni, 2018
MJERA 3.1. POTICANJE INTERESA MLADIH ZA KREATIVNE INDUSTRIJE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Predstaviti gejming industriju te mogućnosti zapošljavanja u istoj | Odjel gradske uprave za kulturu, Odjel gradske uprave za poduzetništvo | Riječke srednje škole, Rijeka 2020 d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Riječka razvojna agencija PORIN | Ljudski Financijski Prostorni | Nezainteresiranost mladih za gejming industriju  u tom slučaju potrebno je: -predstaviti gejming dane u direktnoj komunikaciji s profesorima -postaviti plakate i dijeliti letke po školama | Mladima predstavljena gejming industrija i mogućnosti zapošljavanja u gejming industriji | Proračun Grada Rijeke | 50000 | Prosinac, 2018
MJERA 3.2. STVARANJE INFRASTRUKTURNIH UVJETA ZA RAZVOJ KREATIVNIH INDUSTRIJA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Potpisati pisma namjere o suradnji na projektu Energana – startup inkubator za razvoj kreativnih industrija i društvenog poduzetništva s riječkim srednjim školama | Odjeli gradske uprave za: -kulturu -poduzetništvo -urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem | Rijeka 2020 d.o.o., Razvojna agencija PORIN | Ljudski Organizacijski | x | Potpisana pisma namjere o suradnji na projektu Energana – startup inkubator za razvoj kreativnih industrija i društvenog poduzetništva s riječkim srednjim školama | x | x | Lipanj, 2018
MJERA 4.1. IZRAĐIVANJE KRITERIJA POTPORE JASNIM, PROFILIRANIM, PROGRAMSKIM USMJERENJIMA URBANE I ALTERNATIVNE GLAZBENE SCENE MLADIH U POSTOJEĆIM KLUPSKIM PROSTORIMA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Definirati kriterije potpore. Osigurati kontinuirani i definirani proračun namijenjen klupskoj i ostaloj alternativnoj glazbenoj sceni kroz program javnih potreba Grada Rijeke (kontinuirano svake godine) | Odjel gradske uprave za kulturu | Članovi kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno- scensku umjetnost | Ljudski Organizacijski | x | Definirani kriteriji potpore. Osiguran i definiran proračun namijenjen klupskoj i ostaloj alternativnoj glazbenoj sceni kroz program javnih potreba Grada Rijeke (kontinuirano svake godine) | x | x | Prosinac, 2018

## SPORT
MJERA 1.1. ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE SPORTSKIH I REKREATIVNIH MANIFESTACIJA (AKTIVNOSTI) ODNOSNO PROGRAMA ZA MLADE, UZ UKLJUČIVANJE VEĆEG BROJA MLADIH U ISTE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Izraditi Strategiju razvoja sporta Grada Rijeke s ciljem stvaranja uvjeta za sustavni razvoj sporta grada Rijeke | Grad Rijeka, Riječki sportski savez | Sportske udruge grada Rijeke, gradski sportski savezi, Odbor za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke | Ljudski | x | Izrađena Strategija razvoja sporta grada Rijeke | x | x | Prosinac, 2018
Izraditi dokument – Odluka o nagradama Grada Rijeke za ostvarena iznimna sportska postignuća s ciljem uspostavljanja sustava nagrađivanja | Grad Rijeka | x | Ljudski | x | Izrađen dokument – Odluka o nagradama Grada Rijeke za ostvarena iznimna sportska postignuća | x | x | Prosinac, 2018
Revidirati Program javnih potreba u sportu na način da se iz postojeće aktivnosti „Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca“ izdvoji sportska rekreacija kao zasebna aktivnost | Grad Rijeka, Riječki sportski savez | x | Ljudski | x | Revidiran Program javnih potreba na način da je sportska rekreacija izdvojena kao zasebna aktivnost unutar navedenog Programa | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 2.1. OSIGURAVANJE PROSTORNIH I KADROVSKIH UVJETA ZA AKTIVNO BAVLJENJE REKREATIVNIM I AMATERSKIM SPORTOM ZA MLADE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Prijaviti projektni prijedlog na natječaj EU fonda s ciljem uređenja sportskih površina za provedbu rekreativnih programa. Osigurati veći broj termina korištenja sportskih objekata Grada Rijeke za provedbu sportsko-rekreativnih programa za mlade. Promovirati rekreativne programe namijenjene mladima | Grad Rijeka | Riječki sportski savez | Ljudski | Postoji mogućnost da se ne osiguraju sredstva na natječaju EU fonda | Prijavljen jedan projektni prijedlog na natječaj EU fonda s ciljem uređenja sportskih površina za provedbu rekreativnih programa. Povećan broj termina korištenja sportskih objekata Grada Rijeke za provedbu sportsko-rekreativnih programa za mlade. Promovirani rekreativni programi namijenjeni mladima. | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 3.1. UKLJUČIVANJE STUDENATA U ORGANIZIRANE SPORTSKE I REKREATIVNE AKTIVNOSTI
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Provesti studentske sportske aktivnosti kroz natjecanja u organizaciji Riječkog sportskog sveučilišnog saveza – UNISPORT -a | Riječki sportski sveučilišni savez UNISPORT | Grad Rijeka | Ljudski Organizacijski Financijski | Slaba zainteresiranost studenata  u tom slučaju potrebno je: -poticati mlade kroz vidljiviju promociju sporta u Rijeci | Provedene studentske sportske aktivnosti kroz natjecanja s ciljem uključivanja većeg broja mladih | Proračun Grada Rijeke | 25000 | Prosinac, 2018
Donošenje normativnog akta kojim će se omogućiti „jeftiniji“ pristup sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke, a koji akt ima sadržavati kriterije vezano za povoljnije uvjete korištenja istih | Grad Rijeka | Riječki sportski savez | Ljudski | Slaba zainteresiranost studenata  u tom slučaju potrebno je: -poticati mlade kroz vidljiviju promociju mogućnosti korištenja sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke | Donesen normativni akt čijom primjenom će se omogućiti povećanje korištenja sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke za provedbu rekreativnih aktivnosti studenata | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 4.1. INFORMIRANJE MLADIH O MOGUĆNOSTIMA SUDJELOVANJA U AKTIVNOSTIMA IZ PODRUČJA TEHNIČKE KULTURE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Informirati mlade o mogućnostima uključivanja u aktivnosti u području tehničke kulture. Uključiti veći broj mladih u aktivnosti u području tehničke kulture | Grad Rijeka | Zajednica tehničke kulture Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, TD Rijeka sport | Ljudski Organizacijski IT podrška | x | Mladi u Rijeci informirani o mogućnostima uključivanja u aktivnostima u području tehničke kulture. Povećan broj mladih koji se uključuje u aktivnosti u području tehničke kulture | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 4.2. POTICANJE I PROMOVIRANJE IZVRSNOSTI U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Donijeti Pravilnik Grada Rijeke o nagrađivanju mladih tehničara za ostvarena iznimna postignuća | Grad Rijeka | Zajednica tehničke kulture | Ljudski | x | Donesen Pravilnik Grada Rijeke o nagrađivanju mladih tehničara za ostvarena iznimna postignuća | x | x | Prosinac, 2018
MJERA 4.3. POVAĆANJE (SAMO)ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH OMOGUĆAVANJEM EDUKACIJA U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Izraditi popis organizacija na području Rijeke koje nude edukacije u području tehničke kulture usmjerene na mlade. Postaviti izrađeni popis organizacija na mrežne stranice Grada Rijeke. Potaknuti mlade na uključivanje u postojeće edukacije u području tehničke kulture. Povećati broj radionica koje se provode u području tehničke kulture. | Grad Rijeka | Zajednica tehničke kulture, Centar tehničke kulture, udruge tehničke kulture | Ljudski Organizacijski Financijski | x | Izrađen popis organizacija na području Rijeke koje nude edukacije u području tehničke kulture usmjerene na mlade. Na mrežnim stranicama Grada Rijeke vidljiv je popis organizacija koje nude edukacije u području tehničke kulture usmjerene na mlade. Povećan broj mladih educiranih u području tehničke kulture za 15%. Povećan broj radionica koje se provode u području tehničke kulture za 20%. | Proračun Grada Rijeke | Sukladno Detaljno m Planu raspodjel e sredstava iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu | Prosinac, 2018
MJERA 4.4. JAČANJE KAPACITETA UDRUGA IZ PODRUČJA TEHNIČKE KULTURE ZA RAD S MLADIMA
KORACI | NOSITELJ | SURADNICI | RESURSI | IZAZOVI | REZULTAT | IZVOR | IZNOS | ROK
Izraditi popis udruga iz tehničke kulture čiji je rad usmjeren na mlade. Izraditi procjenu potreba za edukacijom za mlade u području tehničke kulture. Izraditi plan provedbe edukacije prema procjeni potreba za mlade u području tehničke kulture. | Grad Rijeka | Zajednica tehničke kulture Rijeka | Ljudski | x | Izrađen popis udruga iz tehničke kulture čiji je rad usmjeren na mlade. Provedena i izrađena procjena potreba za edukacijom za mlade u području tehničke kulture. Izrađen plan provedbe edukacije. | x | x | Prosinac, 2018